# Xây dựng Kế hoạch vận hành Agile cho dự án GreenMart

- Lý do chọn Agile

- Waterfall yêu cầu xác định phần lớn yêu cầu từ đầu, khách hàng chỉ xem sản phẩm ở giai đoạn cuối nên khi nhu cầu thay đổi, nhóm khó điều chỉnh và phải làm lại nhiều phần.

- Agile cho phép phát triển sản phẩm theo từng giai đoạn ngắn, thường xuyên lấy phản hồi của khách hàng và điều chỉnh thứ tự ưu tiên công việc.

- Kết luận: GreenMart nên áp dụng Agile vì hệ thống đang mở rộng sang bán hàng đa kênh, yêu cầu có thể thay đổi trong quá trình phát triển và cần kiểm tra sản phẩm thường xuyên

- Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile liên quan | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp | Cá nhân và sự tương tác hơn quy trình và công cụ | Tổ chức Daily Scrum hằng ngày, trao đổi trực tiếp khi có vấn đề và sử dụng phần mềm để hỗ trợ |
| Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ | Ưu tiên tạo sản phẩm chạy được sau mỗi Sprint, tài liệu được xây dựng ở mức cần thiết |
| Bắt khách chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi muốn đổi yêu cầu | Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng | Trao đổi thường xuyên với khách hàng, đánh giá và cập nhật yêu cầu theo mức độ ưu tiên |
| Khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm theo kế hoạch ban đầu | Phản hồi với sự thay đổi hơn là bám sát kế hoạch | Định kỳ xem xét kết quả, điều chỉnh kế hoạch và cách làm để phù hợp với tình hình thực tế |

- Khung Serum

Độ dài Sprint: 2 tuần cố định

Lý do lựa chọn:

- Minh bạch: Công việc, tiến độ và mục tiêu Sprint được công khai để mọi thành viên cùng nắm rõ

- Thanh tra: Cuối Sprint, nhóm kiểm tra Increment và lấy phản hồi từ GreenMart để phát hiện vấn đề sớm

- Thích nghi: Dựa trên kết quả kiểm tra và phản hồi, nhóm điều chỉnh Product Backlog và cách làm cho Sprint tiếp theo

→ Trong 6 tuần đầu, nhóm thực hiện 3 Sprint, mỗi Sprint kéo dài 2 tuần. Scrum phù hợp hơn Waterfall vì cho phép GreenMart xem sản phẩm thường xuyên và thay đổi thứ tự ưu tiên khi nhu cầu kinh doanh biến động

- Phân vai Serum Team

| Vai trò | Thành viên | Quyền quyết định | Không được quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Long | Quyết định thứ tự ưu tiên Product Backlog, tối ưu hóa giá trị sản phẩm | Không tự quyết định cách đội kỹ thuật thực hiện công việc hoặc áp đặt khối lượng Sprint mà không trao đổi với Developers |
| Scrum Master | Hoa | Lựa chọn cách hỗ trợ đội hiểu và áp dụng Scrum, thúc đẩy loại bỏ trở ngại và cải thiện quy trình | Không phân công công việc như quản lý cấp trên, không tự quyết định ưu tiên sản phẩm thay Product Owner |
| Developers | An, Bình, Chi, Dung | Tự quyết định cách thực hiện công việc, lập Sprint Backlog và điều chỉnh kế hoạch hằng ngày để đạt Sprint Goal | Không tự ý thay đổi Sprint Goal làm ảnh hưởng mục tiêu chung hoặc tự quyết định thứ tự ưu tiên toàn bộ Product Backlog thay Product Owner |

- Artifacts & lịch sự kiện

5.1. Product Backlog

Các hạng mục được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp

| Ưu tiên | Hạng mục công việc | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập và phân quyền người dùng | Người dùng đăng nhập an toàn theo quyền hạn |
| 2 | Xem và tìm kiếm sản phẩm | Khách hàng tìm được sản phẩm theo tên hoặc từ khóa |
| 3 | Xem chi tiết sản phẩm | Hiển thị tên, giá và thông tin sản phẩm |
| 4 | Giỏ hàng | Thêm, xóa và cập nhật số lượng sản phẩm |
| 5 | Đặt hàng online | Khách hàng nhập thông tin và tạo đơn hàng |
| 6 | Thanh toán đơn hàng | Hỗ trợ quy trình thanh toán phù hợp |
| 7 | Quản lý đơn hàng | Nhân viên theo dõi trạng thái đơn hàng |
| 8 | Kiểm thử tích hợp và bảo mật | Phát hiện lỗi và kiểm tra các yêu cầu bảo mật cơ bản |

5.2 Sprint Backlog – Sprint 1

- Thời gian: Tuần 1–2.

- Sprint Goal: Xây dựng phiên bản cơ bản cho phép người dùng đăng nhập, xem và tìm kiếm sản phẩm

| Công việc | Người phụ trách mình |
| --- | --- |
| Phân tích yêu cầu đăng nhập và tìm kiếm | Long phối hợp với nhóm |
| Thiết kế giao diện đăng nhập và danh sách sản phẩm | An |
| Xây dựng chức năng đăng nhập | Bình |
| Xây dựng chức năng tìm kiếm sản phẩm | Chi |
| Kiểm thử đăng nhập và tìm kiếm | Dung |
| Tích hợp, sửa lỗi và kiểm tra toàn bộ chức năng | Cả nhóm |

Các thành viên phối hợp với nhau khi cần; người phụ trách chính không có nghĩa là làm việc độc lập hoàn toàn.

5.3 Increment mong đợi cuối Sprint 1:

Một phiên bản phần mềm có thể chạy được, cho phép người dùng đăng nhập và tìm kiếm sản phẩm. Các chức năng đã hoàn thành phải được tích hợp, kiểm thử và đáp ứng Definition of Done; chức năng chưa đạt yêu cầu không được tính là một phần Increment hoàn chỉnh

5.4. Lịch 5 sự kiện Scrum trong một Sprint

| Sự kiện | Thời điểm | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Sáng ngày đầu tiên của Sprint | Xác định Sprint Goal, chọn hạng mục và lập kế hoạch thực hiện. |
| Daily Scrum | Hằng ngày, 15 phút | Kiểm tra tiến độ hướng tới Sprint Goal và điều chỉnh kế hoạch trong ngày. |
| Sprint Review | Cuối ngày cuối cùng của Sprint | Trình diễn Increment cho GreenMart, lấy phản hồi và thảo luận các bước tiếp theo. |
| Sprint Retrospective | Sau Sprint Review, trước Sprint Planning tiếp theo | Đánh giá cách phối hợp và thống nhất cách cải thiện trong Sprint sau. |
| Sprint | Kéo dài 2 tuần | Khung thời gian cố định để phát triển, kiểm thử và tạo Increment có giá trị. |

- Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống 1: Khách muốn ưu tiên đặt hàng online giữa Sprint

Product Owner trao đổi với GreenMart để làm rõ nhu cầu, đánh giá giá trị và cập nhật thứ tự Product Backlog. Nhóm vẫn tập trung vào Sprint Goal hiện tại, không tự ý thêm toàn bộ tính năng mới vào Sprint đang thực hiện; nếu thay đổi khiến Sprint Goal không còn phù hợp, Product Owner có thể hủy Sprint theo quy định Scrum và tổ chức Sprint mới

Tình huống 2: Một tính năng chưa hoàn thành tại Sprint Review

Nhóm trình bày trung thực phần Increment đã hoàn thành và có thể sử dụng, đồng thời giải thích tính năng chưa hoàn thành và lý do chưa đạt Definition of Done. Phần việc chưa hoàn thành được đưa trở lại Product Backlog để Product Owner xem xét, sắp xếp ưu tiên cho Sprint tiếp theo; nhóm không tuyên bố tính năng đó đã hoàn thành hoặc trình bày nó như một Increment đạt yêu cầu